## A3
A3 | Problema: | Ponto de HC
A3 Nº: | 2026-01-01 | Laboratório: | LabRio | A.ANALISAR (Utilize pelo menos 01 Ferramenta da Qualidade)
Data: | 2026-01-13 | Líder do Projeto: | Mariana Carreiras | Ferramentas de Qualidade utilizadas: | FALSE | Fluxograma |  |  | TRUE | 5 Porquês | FALSE | Gráfico Geral
Participantes: | Mariana Carreiras / Renan Pequeno / Adriana Bandeira / Deyved da Silva/ Felipe Peixoto |  |  |  | TRUE | Brainstorming |  |  | FALSE | Gráfico de Pareto | FALSE | Carta de Tendência
HISTÓRICO / IMPORTÂNCIA |  |  |  |  | TRUE | Diagrama de Ishikawa |  |  | FALSE | Check List | FALSE | Antez x Depois
Retrabalho no processos de HC, é algo que acontece na rotina do laboratório. Conforme itens de Fundamentals validado pelo time do STL, é permitido que seja realizado um retrabalho em lentes com defeitos que podem ser reparados com o retrabalho. O que acontece na prático do dia a dia, é que uma mesma lente acaba por retrabalhar mais de uma vez, logo, não complaince com o padrão definido. Dessa forma, foi criado um cronograma de ações, de forma a eliminar o segundo retrabalho do HC, atendendo a data prevista de 15/fev. Como parte deste cronomograma, esse A3 foi construído, para eliminar a causa raiz do principal motivo de retrabalho, garantindo uma primeira passagem mais eficiente.
Observações Importantes:
PONTO DE HC representa em 70% o motivo para o primeiro retrabalho. Não é possível, pelos dados , entender o principal motivo para o seguno retrabalho. Entendendo que a lente precisa sair certa de primeira vez, este modo de falha será investigado.
D. DEFINIR |  |  |  | I. IMPLEMENTAR (Plano de Ação)
Objetivo deste A3, é definir ação corretivas e preventivas para o problema de PONTO DE HC, que representa em média 70% dos motivos de retrabalho sendo ele o maior ofensor do retrabalho dentro do HC.
AÇÕES PLANEJADAS (ACCIONES PLANEADAS): 0
AÇÕES COMPLETAS (ACCIONES COMPLETAS): 0
AÇÕES EM ANDAMENTO (ACCIONES EN CURSO): 0
AÇÕES PRIORIDADE EM ANDAMENTO (ACCIONES PRIORIDAD EN CURSO): 0
|  |  |  | AÇÃO ¦ ACCIÓN |  |  | RESPONSÁVEL | 1° Deadline Atualizado (Actualizado) | Deadline Atualizado (Actualizado) | COMENTÁRIOS | Ação Eficaz ¦ Acción Eficaz?
|  |  |  | Descrição ¦ Descripción | Status | Prioridad | Quem¦Quién? | Quando¦ Cuando | Quando¦ Cuando |  | Sim | Não | Parcialmente
|  |  |  | Segregar lentes com pontos para classificação. Identificar caracteristicas e entender origem dos mesmos. 14/jan , 09h-10h, lentes com pontos pós D20. | Completa / Concluído | Y | Mariana / Jéssica | 2026-01-15 |  | Obejtivo é coletar as lentes fisicamente | FALSE | FALSE | FALSE
M. MEDIR (Estado Atual / "Anterior") |  |  |  | Avaliar as cubas da D20, procurando por furos nas cubas que podem gerar ar no processo. | Planeada / Planejada | Y | Felipe | 2026-01-18 |  | D9 - ok | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | Avaliar eficiência das bombas das máquinas D's. | Planeada / Planejada | Y | Felipe | 2026-01-18 |  | D9 -ok | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | Foi enviada para análise uma amostra da água abrandada (coletada na caixa de água) para analise de qualidade, procurando saber a eficiência do abrandador. | En Curso / Andamento | N | Felipe | 2026-01-30 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | Fazer uma nova coleta e amostra da água abrandada para comparar com resultado da ánálise da água da caixa de água. | En Curso / Andamento | N | Felipe | 2026-01-30 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | Avaliar com qualidade o motivo da não calibração do sensor de resina. O mesmo escontra-se vencido. Recalibrar o sensor. | Retardo / Atrasada | Y | Mariana | 2026-01-16 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | Fluxo das cubas de químicos deve estar no nominal, sendo 10L/Min. Fluxo das cubas da água DI, 7,5L/min e no painel da DI deve ser 450L/hora. | En Curso / Andamento | y | Jéssica |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | Avaliação das lentes com padrão cosmético. | En Curso / Andamento | Y | Jéssica |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | Comprar timer para complemento do J2L9 | En Curso / Andamento | Y | Jéssica |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | Realizar a troca do filtro do verniz mensalmente como definido no PCP | En Curso / Andamento | Y |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | Retirar verniz da máquina para domingo, aproveitar para limpar cubas e filtro. | En Curso / Andamento | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
C. CONTROLE (Resutados)
Dados:https://luxotticagroup-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/diascarm_essilorluxottica_id/Documents/Reprocesso%20Surfa%C3%A7agem.xlsx?d=wd861b2dbc3254583a4bb526bb60bb794&csf=1&web=1&e=IiOOjs
Note on J25: Primeiro deadline definido Primer deadline definido
Note on K25: Último deadline definido
Note on H27: Y = YES, é prioridade (es prioridad) N = NO, não é prioridade (no es prioridad)

## Config N° A3
Configuração do N° do A3
Laboratório | Sigla | Númeração Sequêncial
Ceditop | CED | 001 a 999
Coating CE | MCE
Coating DF | MDF
Coating MG | MMG | Número do A3
Coating PR | MPR | FOR.114.R1: Formulário A3 - Método para Solução de Problemas - Sigla Laboratório. Numeração Sequencial
Coating RS | MRS
Coating SP | MSP
Comópticos | COM
Comprol | COP | Exemplo:
Digitop | DIG | FOR.114.R1: Formulário A3 - Método para Solução de Problemas - QBR.001
Embrapol Sul PR | EPR
Embrapol Sul RS | ERS
Farol | FAR
Grown | YTT
Lab Rio | RIO
Qualidade Brasil | QBR
Optiminas | OPT
PSA Nilo | PSA
Repro | REP
Riachuelo | RIA
RX Recife | RXR
Technopark | TKP
Tecnolens | TEC
Unilab | UNI
Visolab | VIS

## Fluxograma
FLUXOGRAMA
Utilizar o aplicativo: Diagram.drawio para criar seu fluxograma
Fitagem
Surfaçagem
Anti-risco
Anti-reflexo
Controle
Final
Separação de bloco
Abertura de pedido
Expedição
Cliente final

## Brainstorming
BRAINSTORMING
PARTICIPANTES
1 | Mariana | 8 | Renan | 15
2 | Marcio | 9 |  | 16
3 | Rogério | 10 |  | 17
4 | Adriana | 11 |  | 18
5 | Deyved | 12 |  | 19
6 | Felipe | 13 |  | 20
7 | Claudio | 14 |  | 21
PROBLEMA
Ponto de HC
IDEIAS
1 | Chiller de processo acima do padrão estipulado de temperatura, chegando a 15°C. Faixa recomendada 0°C+2. Normalmente, a faixa de operação já é acima do especificado trabalhando com 8°C. (chiller de processo é único para HMC e Surfaçagem, dessa forma se atender a especificação de 0°C impacta na produção da surfa)
2 | Altura do nível de complemento. Hoje a régua existente é de dificil visialização pelo operador. Altura da cuba, é responsável pelo fluxo do produto, que garante a limpeza. Se essa altura não for respeitada, o fluxo de limpeza não a contece e lentes saem com ponto de sujeira.
3 | Sujeira na máquina e na lente que podem ficar aderidas causando ponto.
4 | Saturação do J2L9, reduzindo eficiência de limpeza, não removendo a marcação amarelo sujando e saturando todo restando do processo.
5 | A sujeira da água não dá ponto. O que dá ponto é bolha na água por ar na linha. O ar da linha vem pela troca do filtro ou resina.
6 | Setup não é feito com água quente.
7 | Conferentes do HC, podem ter duvidas sobre classificação de defeito. Parte das lentes reprovadas, estavam dentro do padrão cosmético.
8 | Estação de trabalho não é padronizado, o que pode causar variação análise do problema. FlowBox fora da ISO5 e sem ar comprimido para limpeza das lentes.
9 | Ponto de verniz: Bolha. Algo que levou a uma bolha no verniz.
10 | Bolha pode ser ar no produto verniz ou ar na água que deixa a bolha presa na lente, e o verniz cobre. o defeito ponto de verniz indica sempre ar no processo.
11 | Troca do filtro e resina podem ocasionar ar no processo. Problemas na bomba podem gerar ar no processo. Vazamento na cuba pode causar ar no processo.
12 | Aquecimento do Chiller, piora o ponto de orvalho que pode gerar bolhas no verniz.
13 | Para o tema de sujeira, a vedação dos fornos da pré cura, caso não esteja conforme, pode permitir entrada de ar com sujeira.
14 | Sensor de resistividade da resina está descalibrado e vencido gerando incerteza na medição de resistividade.
15 | Operador pode não saber o impacto e não fazer um pcp de forma correta e completa. Dessa forma, esse tema pode ficar neglicenciado em algum pontos importantes para o processo.
16 | Não complemento no tempo (de hora em hora) certo do J2L9, saturando o mesmo, levando sujeira para toda a linha.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Diagrama de Ishikawa (Espinha d
DIAGRAMA DE ISHIKAWA (ESPINHA DE PEIXE)
Máquina |  |  | Método | [5 empty] | Mão-de-obra
Nivel dos líquidos abaixo do padrão definido
| Sensor de resistividade da resina descalibrado |  |  |  | Método de limpeza não atende ao PCP
Problema
Presença de bolhas no processo
Ponto de HC
|  | Saturação L2J9 |  |  |  |  | Lentes boas sendo retrabalhadas
Temperatura elevada para sala do HMC
Temperatura do verniz acima do padrão PCP
Matéria-prima |  |  |  | Meio ambiente | [5 empty] | Medida

## 5 Porquês
Problema: | Bolhas no processo
| Pergunta | Resposta
1° Por quê? | Porque tem bolhas no processo?
2° Por quê?
3° Por quê?
4° Por quê?
5° Por quê?
Causa Raiz Identificada?
Problema: | Lentes boas sendo retrabalhadas
| Pergunta | Resposta
1° Por quê? | Porque o operador estava retrabalhando lentes boas? | Por que foram encontradas lentes dentro do padrão cosmético que haviam sido classificadas pela operação como lentes com defeitos.
2° Por quê? | Por que foram encontradas lentes dentro do padrão cosmético que haviam sido classificadas pela operação como lentes com defeitos? | Porque a falha de avaliação do padrão cosmético
3° Por quê? |  | Porque não houve desmembramento de vias de forma a só se retrabalhar lentes com defeitos
4° Por quê? | Porque não houve desmembramento de vias de forma a só se retrabalhar lentes com defeitos? | Porque a operação não respeito o fluxo de processo.
5° Por quê?
Causa Raiz Identificada?
Operador não respeitando o fluxo de processo para quebras e retrabalhos, logo não houve desmenbramento de vias de forma a só se retrabalhar lentes com defeito. Adicionado a isso, temos a falha na avaliação do padrão cosmético. Somando esses dois fatores, foram encontradas lentes dentro do padrão cosmético que haviam sido classificado pela operação como lentes com defeitos e lentes boas estavam sendo retrabalhadas.
Problema: | Temperatura do verniz acima do padrão PCP
| Pergunta | Resposta
1° Por quê? | Porque a temperatura do verniz está acima do processo?
2° Por quê?
3° Por quê?
4° Por quê?
5° Por quê?
Causa Raiz Identificada?
Problema: | Temperatura do verniz acima do padrão PCP
| Pergunta | Resposta
1° Por quê? | Porque a temperatura do verniz está acima do processo? | Porque o equipamento estava configurado para alarmar com temperatura de 12°C sendo o requerido de 8°C+/-2.
2° Por quê?
3° Por quê?
4° Por quê?
5° Por quê?
Causa Raiz Identificada?

## Gráfico de Pareto
GRÁFICO DE PARETO
Descrição | Incidência | % Percentual | % Acumulada
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!

## Check List (Folha de Verificaçã
CHECK LIST (FOLHA DE VERIFICAÇÃO)
Descrição: |  |  |  |  | Data:
| Inspeção | Sim | Não | Observações
|  | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE
|  | FALSE | FALSE

## Gráfico Geral
GRÁFICO GERAL
Título: Motivos de Retrabalho
Item | Quant. | %

## Carta de Tendência
CARTA DE TENDÊNCIA
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

## Antes x Depois
ANTES E DEPOIS
Item | Antes | Depois
| Foto / Evidência | Foto / Evidência
| Foto / Evidência | Foto / Evidência
| Foto / Evidência | Foto / Evidência
| Foto / Evidência | Foto / Evidência
| Foto / Evidência | Foto / Evidência
| Foto / Evidência | Foto / Evidência
| Foto / Evidência | Foto / Evidência